## EDT
MedicalSoftTech
Administracion y Recursos Humanos | Metas intermedias | Costo | Finanzas y Contabilidad | Costo | Investigacion y Desarrollo | Metas intermedias | Costo | Publicidad y Mercadotecnia | Metas intermedias | Costo | Redes y Soporte | Metas intermedias | Costo | Direccion | Costo
Recepcion de informacion |  | 359.38 |  |  | Investigacion de sistemas modulares |  | 1796.9 | Analisis de oportunidades |  | 1796.9 | Atención personalizada |  | 718.76 | Propuesta de objetivos | 359.38
Entrevista |  | 359.38 |  |  | Investigacion de metodologias de desarrollo |  | 2875.04 | Investigacion de mercado |  | 3593.8 | Atención a distancia |  | 44.9225 | Direccion | 359.38
Aplicación examen |  | 359.38 |  |  | Investigacion de estandares de programacion |  | 1078.14 | Asignacion de presupuesto |  | 1078.14 | Encuesta de calidad | Atención a clientes | 11.2306 | Inversiones | 359.38
Analisis de documentos |  | 718.76 |  |  | Investigacion de estandares en bases de datos |  | 1078.14 | Delimitacion de la audiencia | Investigacion | 1078.14 | Detección de problemas en infraestructura |  | 1796.9 | Proyectos | 359.38
Elaboracion de contrato | Reclutamiento de personal | 718.76 |  |  | Investigacion de estandares en desarrollo web |  | 1796.9 | Planificacion de estrategias |  | 1796.9 | Problemas físicos en infraestructura |  | 359.38
Visita al área |  | 359.38 |  |  | Investigacion de tecnologias complementarias de desarrollo |  | 1796.9 | Planificacion de medios |  | 1796.9 | Problemas lógicos en infraestructura |  | 359.38
Actividades de integración |  | 1078.14 |  |  | Investigacion de estandares de seguridad | Investigacion | 1796.9 | Diseño de imagen |  | 1437.52 | Generar reportes del problema |  | 89.845
Cursos de iniciación |  | 1078.14 |  |  | Establecer metodologias de desarrollo |  | 359.38 | Determinacion de USP |  | 1796.9 | Solicitar aceptación del problema |  | 1437.52
Cursos del área | Capacitacion de personal | 1078.14 |  |  | Establecer estandares de programacion |  | 359.38 | Desarrollo de estrategias |  | 3593.8 | Atender problema |  | 1796.9
Recepcion de proyecto |  | 359.38 |  |  | Establecer estandares de bases de datos |  | 359.38 | Evaluacion de estrategias | Estrategias | 1796.9 | Generar reporte final | Mantenimiento de infraestructura | 89.845
Revision de documentacion |  | 1078.14 |  |  | Establecer estandares en desarrollo de sistemas web |  | 359.38 | Aplicación |  | 3593.8 | Respaldo BD |  | 89.845
Administracion de actividades |  | 718.76 |  |  | Establecer estandares de seguridad |  | 359.38 | Control | Estudio de resultados | 1796.9 | Analisis de trafico de redes |  | 359.38
Asignacion de actividades |  | 359.38 |  |  | Establecer tecnologias complementarias de desarrollo | Estandares | 359.38 |  |  |  | Análisis de equipo de computo |  | 359.38
Juntas con personal |  | 359.38 |  |  | Diseño del modulo |  | 5390.7 |  |  |  | Reporte de actividades |  | 89.845
Asignacion de lider de proyecto |  | 359.38 |  |  | Optimizacion sobre diseño |  | 1796.9 |  |  |  | Problema de seguridad | Seguridad de información lado empresa | 359.38
General reportes mensuales |  | 1078.14 |  |  | Desarrollo del modulo |  | 7187.6
Analizar actividades realizadas |  | 359.38 |  |  | Primer testeo del modulo |  | 449.225
Proyecto terminado | Culminacion de proyecto | 718.76 |  |  | Correccion de errores en el modulo |  | 1437.52
Generar reporte de desempeño |  | 718.76 |  |  | Optimizacion sobre codigo |  | 539.07
Incentivos por desempeño |  | 359.38 |  |  | Segundo testeo del modulo |  | 449.225
Liberar proyecto |  | 359.38 |  |  | Integracion del modulo al sistema |  | 179.69
Supervisar funcionamiento |  | 359.38 |  |  | Tercer testeo del modulo |  | 449.225
Retroalimentacion al area | Proyecto funcional | 359.38 |  |  | Correccion de errores del modulo sobre el sistema | Desartollo | 1437.52
Total |  | 13656.44 | Total |  | Total |  | 33691.875 | Total |  | 25156.6 | Total |  | 7962.5131 | Total | 1437.52
Costo total del EDT | 81904.9481

## Direccion
|  |  |  | Unicamente funciona para el tiempo promedio |  | Calculado de acuerdo a la duracion en horas del proyecto
Actividades | Concepto | Descripcion | Predesesora | Duracionen x dias | Duracion en horas | TO | TM | TP | Costo por proceso
1 | Propuesta de objetivos | . | - | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
2 | Direccion | . | - | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
3 | Inversiones | . | 1, 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
4 | Proyectos | . | - | 2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
[5 empty] | Total (Hrs) | 24 | 32 | 48 | 1437.52
[5 empty] | Total ($) | 1078.14 | 1437.52 | 2156.28

## Pub. y Merca
|  |  |  | Unicamente funciona para el tiempo promedio |  | Calculado de acuerdo a la duracion en horas del proyecto
Actividades | Concepto | Descripcion | Predesesora | Duracionen x dias | Duracion en horas | TO | TM | TP | Costo por proceso
1 | Analisis de oportunidades | - | - | 1 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
2 | Investigacion de mercado | - | - | 1 | 80 | 60 | 80 | 120 | 3593.8
3 | Asignacion de presupuesto | - | 1, 2 | 1 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
4 | Delimitacion de la audiencia | - | - | 2 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
5 | Planificacion de estrategias | - | 4 | 2 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
6 | Planificacion de medios | - | 4 | 1 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
7 | Diseño de imagen | - | 5, 6, 15 | 3 | 32 | 24 | 32 | 48 | 1437.52
8 | Determinacion de USP | - | 7 | 3 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
9 | Desarrollo de estrategias | - | 8 | 3 | 80 | 60 | 80 | 120 | 3593.8
10 | Evaluacion de estrategias | - | 8, 9 | 1 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
11 | Aplicación de estrategias | - | . | 3 | 80 | 60 | 80 | 120 | 3593.8
12 | Control | - | . | 2 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
[5 empty] | Total (Hrs) | 420 | 560 | 840 | 25156.6
[5 empty] | Total ($) | 18867.45 | 25156.6 | 37734.9

## Redes y Soporte
|  |  |  | Unicamente funciona para el tiempo promedio |  | Calculado de acuerdo a la duracion en horas del proyecto
Actividades | Concepto | Descripcion | Predesesora | Duracionen x dias | Duracion en horas | TO | TM | TP | Costo por proceso
1 | Atención personalizada | - | - | 1 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
2 | Atención a distancia | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.5 | 44.9225
3 | Encuesta de calidad | - | 1, 2 | 1 | 0.25 | 0.1875 | 0.25 | 0.375 | 11.2306
4 | Detección de problemas en infraestructura | - | - | 2 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
5 | Problemas físicos en infraestructura | - | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
6 | Problemas lógicos en infraestructura | - | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
7 | Generar reportes del problema | - | 5, 6, 15 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 89.845
8 | Solicitar aceptación del problema | - | 7 | 3 | 32 | 24 | 32 | 48 | 1437.52
9 | Atender problema | - | 8 | 3 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
10 | Generar reporte final | - | 8, 9 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 89.845
11 | Respaldo BD | - | . | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 89.845
12 | Analisis de trafico de redes | - | . | 2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
13 | Análisis de equipo de computo | - | . | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
14 | Reporte de actividades | - | 11, 12, 13 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 89.845
15 | Problema de seguridad | - | 11, 12, 13 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
[5 empty] | Total (Hrs) | 132.9375 | 177.25 | 265.875 | 7962.5131
[5 empty] | Total ($) | 5971.8848 | 7962.5131 | 11943.7697

## Admon. y R. H.
|  |  |  | Unicamente funciona para el tiempo promedio |  | Calculado de acuerdo a la duracion en horas del proyecto
Actividades | Concepto | Descripcion | Predesesora | Duracionen x dias | Duracion en horas | TO | TM | TP | Costo por proceso
1 | Recepcion de informacion | Recibir documentacion del interesado | - | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
2 | Entrevista | Conocer actitudes y aptitudes del interesado | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
3 | Aplicación de examen | Probar capacidades del interesado | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
4 | Analisis de documentos | Verificar conveniencia del interesado | 3 | 2 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
5 | Elaboracion de contrato | Documentacion de contratacion | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
6 | Visita al area | Recorrer con el empleado las areas de la empresa | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
7 | Actividades de integracion | Actividades para familiarizar al empleado | 5 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
8 | Cursos de iniciacion | Cursos de seguridad, higiene, etc (protocolos) | 5 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
9 | Cursos del area | Cursos sobre actividades realizadas en el area | 5 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
10 | Recepcion del proyecto | Documentacion del proyecto a realizar | - | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
11 | Revision de documentacion | Analisar la viavilidad del proyecto | 10 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
12 | Administracion de actividades | Revisar actividades que llevan a cabo la realizacion del proyecto | 11 | 2 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
13 | Asignacion de actividades | Definir activiades que seran destinadas a el area de desarrollo | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
14 | Juntas con el personal | Platicas sobre el proyecto y actividades a realizar para su realizacion | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
15 | Asignacion de lider de proyecto | Preparacion del equipo de trabajo bajo un lider de proyecto | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
16 | Generar reportes mensuales | Monitorear avance del proyecto mediante reportes | 13 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
17 | Analizar actividades realizadas | Analisis de lo realizado para llevar un control de calidad al avance del proyecto | 16 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
18 | Proyecto terminado | Culminacion del proyecto | 17 | 2 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
19 | Generar reportes de desempeño | Analizar desempeño de los empleados | 17 | 2 | 16 | 12 | 16 | 24 | 718.76
20 | Incentivos por desempeño | Premiar el desempeño de los empleados para generar motivacion | 19 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
21 | Liberar proyecto | Entregar proyecto a cliente | 18 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
22 | Supervisar funcionamiento | Monitorear las funciones del sistema y generar reportes sobre ello | 21 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
23 | Retroalimentacion al area | Comentar posibles cambios sobre el funcionamiento del sistema | 22 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
[5 empty] | Total (Hrs) | 228 | 304 | 456 | 13656.44
[5 empty] | Total ($) | 10242.33 | 13656.44 | 20484.66

## Inv. y Des.
|  |  |  | Unicamente funciona para el tiempo promedio |  | Calculado de acuerdo a la duracion en horas del proyecto
Actividades | Concepto | Descripcion | Predesesora | Duracionen x dias | Duracion en horas | TO | TM | TP | Costo por proceso
1 | Investigacion de sistemas modulares | Analisis de sistemas modulares que permitan conocer los requerimientos de software y hardware necesarios para su desarrollo e implementacion. | - | 5 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
2 | Investigacion de metodologias de desarrollo | Investigacion de metodologias que puedan ajustarce al modelo de desarrollo del sistema. | 1 | 8 | 64 | 48 | 64 | 96 | 2875.04
3 | Investigacion de estandares de programacion | Investigacion de estandres necesarios al implementar y desarollar codigo. | 1 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
4 | Investigacion de estandares en bases de datos | Investigacion de estandares necesarios en el desarrollo de bases datos. | 3 | 3 | 24 | 18 | 24 | 36 | 1078.14
5 | Investigacion de estandares en desarrollo web | Investigacion de estandares de posicionamiento y desarrollo web. | 3,1 | 5 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
6 | Investigacion de tecnologias complementarias de desarrollo | Investigacion de tecnologias que pueden facilitar o mejorar el desarrollo del sistema. | 3,1,4,5 | 5 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
7 | Investigacion de estandares de seguridad | Investigacion de estandares de seguridad al desarollar sistemas empresariales. | 1,3,4,5,6 | 5 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
8 | Establecer metodologias de desarrollo | Definir que metodologia se implementara en el desarrollo de modulos. | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
9 | Establecer estandares de programacion | Definir que estandares seran utilizados en el desarrollo de software. | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
10 | Establecer estandares de bases de datos | Definir los estandares a utilizar en el desarrollo de bases de datos. | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
11 | Establecer estandares en desarrollo de sistemas web | Definir los estandares necesarios para el desarrollo de sistemas web. | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
12 | Establecer estandares de seguridad | Definir los estandares de seguridad necesarios en el sistema. | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
13 | Establecer tecnologias complementarias de desarrollo | Definir que tecnologias seran utilizadas para optimizar el desarrollo del sistema. | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 359.38
14 | Diseño del modulo | Diseño teorico del modulo que describe mediante diagramas de flujo, casos de uso, clases, etc., la magnitud del sistema y posibles problematicas. | 8,9,10,11,12,13 | 15 | 120 | 90 | 120 | 180 | 5390.7
15 | Optimizacion sobre diseño | Se realiza una revicion total del modulo que permita detectar errores y optimizaciones antes de su desarrollo. | 14 | 5 | 40 | 30 | 40 | 60 | 1796.9
16 | Desarrollo del modulo | Se realiza el desarrollo del modulo. | 15 | 20 | 160 | 120 | 160 | 240 | 7187.6
17 | Primer testeo del modulo | Se realiza un testeo del modulo para evitar posibles problematicas. | 16 | 1.25 | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 449.225
18 | Correccion de errores en el modulo | Si se presenta alguna problemática, se realizara las debidas correccion. | 17 | 4 | 32 | 24 | 32 | 48 | 1437.52
19 | Optimizacion sobre codigo | Se verifica que el modulo cumpla con los requisitos necesarios. | 18 | 1.5 | 12 | 9 | 12 | 18 | 539.07
20 | Segundo testeo del modulo | Se realiza un testeo para verificar el correcto funcionamiento. | 19 | 1.25 | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 449.225
21 | Integracion del modulo al sistema | Se integra el modulo desarollado al sistema. | 20 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 179.69
22 | Tercer testeo del modulo | Se realiza el testeo del modulo sobre el sistema para estudiar su comportamiento sobre el mismo. | 21 | 1.25 | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 449.225
23 | Correccion de errores del modulo sobre el sistema | Correccion de posibles errores sobre el modulo y el sistema | 22 | 4 | 32 | 24 | 32 | 48 | 1437.52
|  |  | Total (Hrs) | 93.75 | 750 | 562.5 | 750 | 1125 | 33691.875
Trabajadores | Tiempo optimo (hrs.) | Tiempo medio (hrs.) | Tiempo tardio (hrs.) | Segunda vuelta
1 | 562.5 | 750 | 1125 | 430
Total | 25268.9062 | 33691.875 | 50537.8125 | 19316.675
2 | 281.25 | 375 | 562.5 | 215
Total | 50537.8125 | 67383.75 | 101075.625 | 38633.35
4 | 140.625 | 187.5 | 281.25 | 107.5
Total | 101075.625 | 134767.5 | 202151.25 | 77266.7
Inicio de la empresa
No. De personas | Costo de desarrollo | Horas | Meses
1 | 33691.875 | 750 | 4.6875
2 | 67383.75 | 375 | 2.3438
3 | 101075.625 | 250 | 1.5625
4 | 134767.5 | 187.5 | 1.1719
En funcionamiento
1 | 19316.675 | 430 | 2.6875 | 2 meses y 3 semanas
2 | 38633.35 | 215 | 1.3438 | 1 mes y 1 semana
3 | 57950.025 | 143.3333 | 0.89583 | 1 mes
4 | 77266.7 | 107.5 | 0.67188 | 3 semanas

## Salario
Horas |  |  | Salarios
Horas de trabajo | Dias de trabajo | Total de horas al mes | Salario minimo
8 | 20 | 160 | 102.68
Trabajador
Salario x mes | No. salarios minimos equivalentes | Salario x hora | No. De trabajadores | Salario x hora total
7187.6 | 70 | 44.9225 | 6 | 269.535
Constantes de tiempos
TO | TM | TP
0.75 | 1 | 1.5

## Ruta Crit.
Nomenglatura | Descripcion
IP | Tiempo de inicio mas proximo
TP | Tiempo de terminacion mas proximo
IL | Tiempo de inicio lejano
TL | Tiempo de terminacion mas lejano
H | Holgura
T | Tiempo
Numeracion | Actividad
[8 empty] | IP | T | TP | [9 empty] | IP | T | TP
[8 empty] | 40 | 64 | 104 | [9 empty] | 104 | 8 | 112
[8 empty] | IL | Actividad | TL | [9 empty] | IL | Actividad | TL
[8 empty] | 120 | 2 | 184 | [9 empty] | 184 | 8 | 192
[8 empty] | H | 80 | [10 empty] | H | 80
|  | IP | T | TP | IP | T | TP | [9 empty] | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP | IP | T | TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | [9 empty] | 144 | 40 | 184 | 184 | 8 | 192 | 192 | 120 | 312 | 312 | 40 | 352 | 352 | 160 | 512 | 512 | 10 | 522 | 522 | 32 | 554 | 554 | 12 | 566 | 566 | 10 | 576 | 576 | 4 | 580 | 580 | 10 | 590 | 590 | 32 | 622 | 622 | 0 | 622
|  | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | [9 empty] | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL | IL | Actividad | TL
|  | 0 | Inicio | 0 | 0 | 1 | 40 | [9 empty] | 144 | 7 | 184 | 184 | 12 | 192 | 192 | 14 | 312 | 312 | 15 | 352 | 352 | 16 | 512 | 512 | 17 | 522 | 522 | 18 | 554 | 554 | 19 | 566 | 566 | 20 | 576 | 576 | 21 | 580 | 580 | 22 | 590 | 590 | 23 | 622 | 622 | Final | 0
|  | H | 0 |  | H | 0 | [10 empty] | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0 |  | H | 0
[14 empty] | IP | T | TP |  |  |  | IP | T | TP
[14 empty] | 104 | 40 | 144 |  |  |  | 144 | 8 | 152
[14 empty] | IL | Actividad | TL |  |  |  | IL | Actividad | TL
[14 empty] | 104 | 6 | 144 |  |  |  | 184 | 13 | 192
[14 empty] | H | 0 |  |  |  |  | H | 40
[11 empty] | IP | T | TP | [6 empty] | IP | T | TP
[11 empty] | 64 | 40 | 104 | [6 empty] | 104 | 8 | 112
[11 empty] | IL | Actividad | TL | [6 empty] | IL | Actividad | TL
[11 empty] | 64 | 5 | 104 | [6 empty] | 184 | 11 | 192
[11 empty] | H | 0 | [7 empty] | H | 80
[8 empty] | IP | T | TP
[8 empty] | 40 | 24 | 64
[8 empty] | IL | Actividad | TL
[8 empty] | 40 | 3 | 64
[8 empty] | H | 0
[11 empty] | IP | T | TP | [6 empty] | IP | T | TP
[11 empty] | 64 | 24 | 88 | [6 empty] | 88 | 8 | 96
[11 empty] | IL | Actividad | TL | [6 empty] | IL | Actividad | TL
[11 empty] | 80 | 4 | 104 | [6 empty] | 184 | 10 | 192
[11 empty] | H | 16 | [7 empty] | H | 96
[20 empty] | IP | T | TP
[20 empty] | 64 | 8 | 72
[20 empty] | IL | Actividad | TL
[20 empty] | 184 | 9 | 192
[20 empty] | H | 120

## PERT CMP
7
15
5
10
12
8
4
13
3
2
1
6
14
16
11
9
17
18
19
20
21
22
23
40
64
8
120
40
40
40
40
24
24
40
40
40
8
8
8
8
8
40
160
10
32
12
10
4
10
24
32
Fin

## Balance General
Balance General
Activos |  | Pasivos
Activos Corrientes |  | Pasivos Corrientes
Caja o banco | 50000 | Proveedores | 0
Clientes | 0 | Credito Bancario | 0
Mercancia | 0 | Documentos por pagar | 0
Documentos por cobrar | 0 | Acreedores diversos | 0
Deudores diversos | 0 | Impuestos por pagar | 0
|  | Credito hipotecario | 0
Activos Fijos |  | Paisvos Fijos
Terrenos | 0 | Documentos por pagar a largo plazo | 0
Edificios | 0 | Acreedores hipotecarios | 0
Mobiliario de oficina | 0
Equipo de computo | 0
Equipo de transporte | 0
Depositos en garantia | 0
Papeleria y utileria | 0
Publicidad | 0
Activos Diferidos |  | Pasivos Diferidos
Primas de seguro | 0 | Rentas cobradas por anticipado | 0
Intereses pagados por anticipado | 0 | Intereses cobrados por anticipado | 0
Rentas pagadas por anticipado | 0
Gastos de instalacion | 0
Patrimonio
|  | Capital Social | 50000
|  | Resultado del ejercicio | 0
|  | Impuestos sobre la renta | 0
|  | Ventas | 0
|  | Costos de venta | 588630.7481
|  | Gastos de venta | 0
|  | Gastos de administracion | 0
|  | Gastos y produccion financiera | 0
|  | Gastos generales | 0
Total | 50000 | Total | 638630.7481
Balance General | -588630.7481

## Activos
Activos
Activos Corrientes
Concepto | Costo
Caja o banco | 50000
Clientes | 0
Mercancia | 0
Documentos por cobrar | 0
Deudores diversos | 0 | Equipo de computo | Costo | Cantidad | Total
|  | Computadora portatil | 16000 | 0 | 0
Total | 50000
Activos Fijos |  | Costo total | 0
Concepto | Costo
Terrenos | 0
Edificios | 0
Mobiliario de oficina | 0
Equipo de computo | 0 | Equipo de transporte | Costo | Dias | Costo mensual
Equipo de transporte | 0 |  | 0 | 0 | 0
Depositos en garantia | 0 |  | 0 | 0 | 0
Papeleria y utileria | 0 |  | 0 | 0
Publicidad | 0 | Costo total | 0
Total | 0
Activos Diferidos
Concepto | Costo
Primas de seguro | 0
Intereses pagados por anticipado | 0
Rentas pagadas por anticipado | 0
Gastos de instalacion | 0
Total | 0
Activos Totales | 50000

## Pasivos y Patrimonio
Pasivo |  | Patrimonio
Pasivos Corrientes |  | Concepto | Costo | Gastos generales | Costo
Concepto | Costo | Capital Social | 50000 | Luz | 0
Proveedores | 0 | Resultado del ejercicio | 0 | Agua | 0
Credito Bancario | 0 | Impuestos sobre la renta | 0 | Uniforme | 0
Documentos por pagar | 0 | Ventas | 0 | Alimento | 0
Acreedores diversos | 0 | Costos de venta | 588630.7481 | Internet | 0
Impuestos por pagar | 0 | Gastos de venta | 0 | Papeleria y utileria | 0
Credito hipotecario | 0 | Gastos de administracion | 0 |  | 0
| 0 | Gastos y produccion financiera | 0 |  | 0
| 0 | Gastos generales | 0 |  | 0
Total | 0 |  | 0 | Total | 0
Pasivos Fijo |  | Total | 638630.7481
Concepto | Costo
Documentos por pagar a largo plazo | 0
Acreedores hipotecarios | 0
0
0
Total | 0
Pasivos Diferidos
Concepto | Costo
Rentas cobradas por anticipado | 0
Intereses cobrados por anticipado | 0
0
Total | 0
Pasivos Totales | 638630.7481

## Gastos Generales
Gastos Generales
Concepto | Costo | Telefono
Luz | 0 | No. Telefonos | 6
Agua | 0 | Costos | 600
Internet | 0 | Total | 3600
Renta de establecimiento | 0
Telefono | 3600 | Internet
|  | No. De dispos. | 1
|  | Costo | 1000
|  | Total | 1000

## Modulos
ABC |  | Paginas minimas |  |  | Usuarios |  |  | Proceso
Proceso | Concepto | Procesos | Concepto | No. | Proceso | Concepto |  | Modulos | Concepto
1 | Trabajadores | 1 | Trabajadores | 3 | 1 | Maestro |  | 1 | Atencion de citas
2 | Pacientes | 2 | Pacientes | 3 | 2 | Admin |  | 2 | Control de trabajadores
3 | Inventario | 3 | Inventario | 3 | 3 | Trabajador |  | 3 | Control de clientes
4 | Citas | 4 | Citas | 3 | 4 | Cliente |  | 4 | Control de inventarios
5 | Documentacion | 5 | Documentacion | 3 | 5 |  |  | 5 | Administracion de documentos
6 |  | 6 | 0 |  | 6 |  |  | 6 | Respaldo de informacion
[8 empty] | 7 | Estado general de la empresa
[8 empty] | 8 | Control de seguridad
Base de datos |  | Interfaces |  |  | Extensiones
Proceso | Concepto | Proceso | Concepto |  | Proceso | Concepto | No.
1 | Trabajadores | 1 | Login |  | 1 | Configuracion | 2
2 | Pacientes | 2 | Resultado de Productividad |  | 2 | Formas de contacto | 1
3 | Inventario | 3 | Resultado de Inventario |  | 3 | Presentacion | 1
4 | Citas | 4 | Resultado de conformidad laboral |  | 4 | Procesos de seguridad | 1
5 | Documentacion | 5 | Resultados de conformidad cliente |  | 5 | Carencias de la empresa
6 | 0 | 6 | Situacion de la empresa |  | 6

## Inversion
Modulos
Objetivo inicial | 8
Empresa
Inicio | Meses | Costo | Costo x Mes | Salario x mes | Costo | Modulos
2 | 4.6875 | 67383.75 | 14375.2 | 14375.2 | 67383.75 | 1
3 | 2.3438 | 101075.625 | 43125.6 | 21562.8 | 50537.8125 | 1
4 | 1.5625 | 134767.5 | 86251.2 | 28750.4 | 44922.5 | 1
En funcionamiento | Meses | Costo | Costo x Mes | Salario x mes | Costo | Modulos
2 | 2.6875 | 38633.35 | 14375.2 | 14375.2 | 38633.35 | 7 | 337817.2
3 | 1.3438 | 57950.025 | 43125.6 | 21562.8 | 28975.0125 | 7 | 253362.9
4 | 0.89583 | 77266.7 | 86251.2 | 28750.4 | 25755.5667 | 7 | 225211.4667
Meses
Desarolladores | Inicio | Func. | No. De modulos | Meses de desarrollo | Años | Costo
2 | 4.6875 | 2.6875 | 8 | 23.5 | 1.9583 | 337817.2
3 | 2.3438 | 1.3438 | 8 | 11.75 | 0.97917 | 506725.8
4 | 1.5625 | 0.89583 | 8 | 7.8333 | 0.65278 | 675634.4
Gasto por mes | 42227.15
Gasto de procesos | 81904.9481
Desarrollo
638630.7481 | 31931.5374 | 12772.615
| 4 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 31931.5374 | 383178.4489
127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 127726.1496 | 1532713.7955
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 12772.615 | 153271.3795
51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 51090.4598 | 613085.5182
Meses
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Balance del primer año | [11 empty] | Balance del segundo año | [11 empty] | Balance del tercer año | [11 empty] | Balance del cuarto año | [11 empty] | Balance del quinto año
-42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -42227.15 | -10295.6126 | -10295.6126 | -10295.6126 | -10295.6126 | -10295.6126 | -10295.6126 | -18041.8733 | -18041.8733 | -18041.8733 | -18041.8733 | -18041.8733 | -18041.8733 | 13889.6641 | 13889.6641 | 13889.6641 | 13889.6641 | 13889.6641 | 13889.6641 | 45821.2015 | 45821.2015 | 45821.2015 | 45821.2015 | 45821.2015 | 45821.2015 | 77752.7389 | 77752.7389 | 77752.7389 | 77752.7389 | 109684.2763 | 109684.2763 | 109684.2763 | 109684.2763 | 141615.8137 | 141615.8137 | 141615.8137 | 141615.8137 | 173547.3511 | 173547.3511 | 173547.3511 | 173547.3511 | 205478.8885 | 205478.8885 | 205478.8885 | 205478.8885 | 237410.4259 | 237410.4259 | 237410.4259 | 237410.4259
[10 empty] | Balance 1 | -506725.8 | [10 empty] | Balance 2 | -170024.9154 | [10 empty] | Balance 3 | 358265.1936 | [10 empty] | Balance 4 | 1316211.3158 | [10 empty] | Balance 5 | 2465746.6624
Balances |  |  |  | Inversion inicial
Primer año | -506725.8 |  |  | -676750.7154
Segundo año | -170024.9154
Tercer año | 358265.1936
Cuarto año | 1316211.3158
Quinto año | 2465746.6624